三明市科学技术局

2016年财政支出项目绩效自评报告

- 项目概况

- 项目单位基本情况

三明市科技局是三明市政府组成部门，其职责在于贯彻执行党和国家科学技术发展以及科技促进经济和社会发展的方针、政策、法规，负责全市科技计划项目的计划发布、实施和管理，推动全市科技创新体系建设，提高全市科技创新能力，同时还负责市知识产权发展规划、专利管理以及市科技进步奖评审日常工作。

- 项目实施情况

- 项目的实施依据

市科技局2016年度本级专项是按照市委、市政府《关于实施创新驱动发展战略建设创新型城市的实施意见》、《三明市“十三五”科技发展和创新驱动专项规划》文件要求，加快创新型城市建设步伐，构建具有三明特色自主创新体系而实施的。其中市级科技计划项目是组织实施一批市级科技计划项目; 市专利发展专项资金是根据《三明市专利发展专项资金管理办法（试行）》要求，主要用于专利资助、专利保护和管理工作;市科技进步奖是为奖励在我市运用科学知识开展科学研究、技术开发和促进科学技术进步等方面做出突出贡献的公民和组织，发挥政府科技奖励的激励和导向作用，促进我市技术创新体系的建立和完善而设立的，评选科技进步奖是按照三明市政府2009年制定的三明市科技进步奖奖励办法（明政文〔2009〕156号）组织实施。

- 项目基本性质和实施过程

市级科技计划项目是指以提高科技创新能力、解决经济与社会发展中的关键共性科技问题为重点，由市科技计划安排，在一定期限内进行的科学技术研究开发项目。2016年度市科技计划项目于2016年3月23日发布申报通知，截至2016年4月25日，共收到全市范围内企、事业单位各类申报项目81个。经形式审查，组织市科技、财政等管理部门领导、科室负责人及专家开展项目论证和现场调研，并经市科技局、财政局有关领导及科室负责人会商同意，最终确定63个项目获得立项，其中市本级项目22个，两区项目15个，产业园（金沙园、埔岭园）项目13个，其他县（市）项目12个。各项目按所属领域分类，其中工业领域39项、农业领域13项、社会发展领域11项。

市专利发展专项资金主要为进一步提升全市专利创造、运用、保护和管理水平，增强自主创新能力，推进创新型城市建设。目前专项资金主要用于专利申请资助，是对企事业单位、社会团体和个人专利申请、专利维持进行资助。专利资助申请全年均可受理，专利权人在专利授权后到市知识产权局申请办理专利资助，经市知识产权局审核，对符合条件的专利资助申请给予资助。2016年度全市共办理专利资助1143项，其中发明专利95项，实用新型专利1048项。

市科技进步奖是奖励在三明市科学技术进步活动中做出突出贡献的组织和个人。2016年度三明市科技进步奖经形式审查、专业组评选、三明市科技进步奖评审委员会审定，最终评选出20项获奖项目，其中一等奖2项、二等奖8项、三等奖10项。

- 项目投入支出情况

市科技局2016年度本级专项计划投入875万元。其中市级科技计划项目2016年度投入685万元，当年度实际支出608万元，其中用于市本级项目资金369万元、两区项目资金134万元、产业园（金沙园、尼葛园）项目资金97万元、其他县（市）项目85万元，计划管理费、专利管理费等43万元，预留市级重点产业平台建设资金77万元。

市专利发展专项资金2016年度投入100万元用于专利资助，当年支出78.29万元，其中发明专利资助支出22.81万元，实用新型专利资助支出55.48万元。

市科技进步奖专项资金2016年度投入90 万元用于市科技进步奖评审，当年支出86万元，其中奖金支出 76 万元（含奖励一等奖2项共16万元、二等奖8项共40万元、三等奖10项共20万元）、评审工作经费10万元。

- 项目主要的效益情况

市科技局2016年度本级专项中，市级科技计划项目在先进制造、新能源、新材料、节能环保、生物医药、现代农业等领域支持企事业单位开展科研攻关，其中63个项目获得立项。项目的实施攻克一批行业关键共性技术，促进了我市科技创新体系的形成和高新技术的发展，对我市科技创新人才的培养，推进经济社会持续快速发展将产生积极影响。市专利发展专项资金的实施有效促进我市专利申请、授权量增长，2016年全市专利申请和授权量分别为4190件和2962件，较2015年增长48.92%和14.7%。市科技进步奖经组织评审，奖励了20个科技成果项目，对鼓励我市企业事业单位创新，营造浓厚的科技创新氛围起到较大的积极作用。

- 项目评价工作情况

- 选用的评价指标和评价方法

此次项目评价主要选取成本效益分析法，从项目投入、产出与效益、项目管理三个方面对市科技局2016年度本级专项进行绩效评价。包括项目资金落实情况及实际支出情况（共2项，权重各15%）、各类产出及效益情况（共6项，权重各5%）以及目标管理、组织管理、资产管理、财务管理（共4项，权重各10%）等方面内容。重点评价项目经费使用是否合理，经费使用是否符合规定并及时拨付；专项工作是否完成年度工作、项目任务完成情况、项目实施的经济、社会效益、可持续效益以及服务对象满意度情况；目标完成情况，管理制度和支撑条件保障，固定资产利用率、财务制度是否健全有效等方面工作。

- 项目评价工作开展情况

为推动市科技局2016年度本级专项绩效自评工作顺利开展，我局成立了2016年度本级专项绩效自评工作小组，由局主要领导任组长，相关业务分管领导、科室负责人为成员。及时召开工作小组专题会议，研究部署市科技局2016年度本级专项绩效自评工作。自评小组通过深入各县级科技管理部门调研、走访科研项目承担单位，广泛听取意见和建议，并在此基础上，认真逐条对照绩效评价指标，积极开展自评。

- 项目绩效分析

根据绩效自评体指标体系，2016年度市级科技计划项目总体绩效自评得分为96分（总分100分），总体评价优秀。其中：

（一）项目投入

市科技局2016年度本级专项能够按照有关制度合理使用经费，能按照有关规定及时落实资金到位。2016年度资金支出额占实际投入额为88.26%，能够较为有效地使用资金，且专项资金在支出过程中符合有关要求，不存在挤占、挪用等违规现象。经自评，资金落实情况得分15分（总分15分）、实际支出情况14分（总分15分）。

（二）项目产出与效益

2016年度本级专项能够按计划达到相应的产出数量和质量，例如市本级科技计划项目立项数量达到63项，专利资助超过1000项，评选出科技进步奖项目达到20项，都完成了年度工作任务所提出的要求。由于科研项目、科技奖励的特殊性，部分项目实施的经济效益、可持续效益并不十分显著。经自评，产出数量得分5分（总分5分）、产出质量得分5分（总分5分）、经济效益得分4分（总分5分）、社会效益得分4分（总分5分）、可持续效益得分5分（总分5分）、服务对象满意度得分5分（总分5分）。

（三）项目管理

2016年度本级专项能够科学合理设置目标，并根据各个专项的业务性质配齐工作人员，分工协调推进项目实施，市本级科技计划项目根据我市产业发展的需求，预留了部分资金作为重点产业平台建设资金，其他项目都能按计划完成相应的目标。在项目运作过程中，能够制定并实施较为完整的管理制度，提高固定资产利用率，各项目的财务制度完整、财务管理科学合理。经自评，目标管理得分9分（总分10分）、组织管理得分10分（总分10分）、资产管理得分10分（总分10分）、财务管理得分10分（总分10分）。

- 存在问题及下一步改进建议

目前我市科技计划项目参照《福建省科技计划项目管理办法》的要求组织实施，经费使用参照《福建省科技计划项目经费管理办法》执行，项目实施的针对性不足。下一步，我局将按照《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》、《福建省人民政府关于改进加强省级财政科研项目和资金管理的若干意见》、《三明市市级财政专项资金管理办法》及下一步省科技厅对科技计划项目管理、科技进步奖励等方面出台的新规定，结合近年来市本级专项的实际情况以及项目绩效评价工作的具体要求，加强对科技项目实施全过程的跟踪检查，保证科技项目的有效执行，提高财政科技专项资金的使用效率和所产生的经济、社会效益。

三明市科学技术局

2017年10月27日