三明市科技与知识产权局

2017年度本级专项支出绩效评价报告

- 项目概况

- 项目单位基本情况

1．单位职能。三明市科技与知识产权局是市政府组成部门，主要职责是：组织编制全市中长期科技发展规划和年度计划，拟订促进知识创新、技术创新建设的政策措施并组织实施；负责市级科技计划的编制、实施和管理，以及国家、省级科技计划的推荐申报工作；负责国家级、省级科技成果奖励推荐工作等。局机关内设6个科室（办公室、高新技术与工业科技科、农业科技科、科技成果与社会发展科技科、科技管理科、知识产权科以及机关党委、机关党办），下属4个单位（福建三明高新技术产业开发区管理委员会办公室、三明市科技情报研究所，三明市生产力促进中心、三明市高新技术创业服务中心）。全局现在编16人，其中处级7人。

2．事业发展规划。认真贯彻习近平总书记关于科技创新的一系列新思想新论断新要求，紧紧围绕市委、市政府的工作部署，深入实施创新驱动发展战略，着力活机制、补短板、扬优势、强基础、搭平台、强主体、增实力，增强创新主体创新实力，推动科技引领产业转型升级，逐渐形成区域科技创新格局。

3．单位预决算内容。按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,三明市科技与知识产权局收入预算为168.17万元，其中：一般公共预算拨款168.17万元。相应安排支出预算168.17万元,其中：工资福利支出107.75万元,对个人和家庭补助支出27.05万元,公用支出20.87万元,项目支出12.5万元。

2017年,三明市科技与知识产权局收入决算为901.99万元，其中：一般公共预算拨款896.76万元，其他收入5.23万元。相应安排支出决算955.08万元,其中：工资福利支出141.15万元,对个人和家庭补助支出34.83万元,公用支出28.92万元,项目支出750.18万元。

- 项目基本情况

- 项目的实施依据

市科技局2017年度本级专项是按照市委、市政府《关于实施创新驱动发展战略建设创新型城市的实施意见》、《三明市“十三五”科技发展和创新驱动专项规划》文件要求，加快创新型城市建设步伐，构建具有三明特色自主创新体系而实施的。其中市级科技计划项目是组织实施一批市级科技计划项目;市专利发展专项资金是根据《三明市专利发展专项资金管理办法（试行）》要求，主要用于专利资助、专利保护和管理工作。

- 项目基本性质和实施过程

市级科技计划项目是指以提高科技创新能力、解决经济与社会发展中的关键共性科技问题为重点，由市科技计划安排，在一定期限内进行的科技与知识产权研究开发项目。市专利发展专项资金主要用于专利申请资助，是对企事业单位、社会团体和个人专利申请、专利维持进行资助。专利资助申请全年均可受理，专利权人在专利授权后到我局申请办理专利资助，经审核对符合条件的专利资助申请给予资助。

- 项目申报的可行性、必要性及其论证过程

市级科技计划项目是落实市委、市政府《关于实施创新驱动发展战略建设创新型城市的实施意见》、《三明市“十三五”科技发展和创新驱动专项规划》文件要求的重要抓手，市专利发展专项资金能有效提升全市专利创造、运用、保护和管理水平，这二者对加快三明创新型城市建设步伐，构建具有三明特色自主创新体系皆具有十分重要且不可替代的作用。

- 项目绩效总目标及阶段性目标情况

项目年度绩效目标分为三个部分，其中分别是投入、产出和效益。

在投入的时效目标中，对完成市本级项目立项工作、完成专利资助工作的时间要求设定绩效目标值为2017年度；在投入的成本目标中，对完成市本级科技专项支出的总额要求低于875万元。

在产出的数量目标中，对市级科技计划项目立项的数量要求达到80项，对资助专利的数量要求达到1143项；在产出的质量目标中，要求市级科技计划项目立项推动R&D经费投入（错年值）达到16.73亿元（较上年度增长10%），专利资助工作推动发明专利申请达到465件（较上年度增长10%）。

在效益的经济效益目标中，对帮助专利权人减轻专利申请和维护成本设定的绩效目标值为需达到115.35万元；在社会绩效目标中，对全市R&D占GDP比重情况（错年值）设定的绩效目标是0.95%（较上年度提高0.05个百分点）、对全市每万人口发明专利拥有量设定的绩效目标是2件（较上年度增长20%）；在服务对象满意度目标中，要求服务对象满意率高于85%、社会公众投诉次数低于5次/年。

- 项目预期投入情况

2017年度本级专项计划投入875万元，实际到位617万元，实际支出553.68万元。其中市级科技计划项目支出517万元，市专利发展专项资金2017年度计划投入100万元，实际支出36.68万元。

- 项目主要的效益情况

2017年度本级专项中，市级科技计划项目计划在先进制造、新能源、新材料、节能环保、生物医药、现代农业等领域支持企事业单位开展科研攻关，项目的实施将攻克一批行业关键共性技术，促进我市科技创新体系的形成和高新技术的发展，对我市科技创新人才的培养，推进经济社会持续快速发展将产生积极影响。市专利发展专项资金的实施将有效促进我市专利申请、授权量增长，帮助专利权人减轻专利申请和维护成本。

- 项目评价工作情况

- 项目组织管理情况

2017年度市科技计划项目于2017年5月20日发布申报通知，申报截止2017年6月25日。并于经形式审查，9月下旬组织市科技、财政等管理部门领导、科室负责人及专家开展项目论证和现场调研，并经市科技与知识产权局、财政局有关领导及科室负责人会商联合报市政府同意，最终确定82个项目获得立项，其中市本级项目16个、县级项目32个、引导性计划项目34个。专利发展专项2017年度全市共办理专利资助478项，其中发明专利53项，实用新型专利425项。市级科技计划项目符合我省、市科技计划项目管理有关办法，市专利发展专项能按照《三明市专利发展专项资金管理办法（试行）》所规定的程序组织实施。

- 项目资金使用情况

2017年度本级专项计划投入875万元，实际到位617万元，实际支出553.68万元，资金到位率70.51%，支出实现率89.74%，资金使用合法合规。其中：科技计划项目支出预算安排517万元，资金到位517万元，实际使用517万元，其中用于市本级项目资金189万元、两区项目资金94万元、产业园（金沙园、埔岭园）项目资金95万元、其他县（市）项目72万元，计划管理费、专利管理费等67万元；专利发展专项支出预算安排358万元，资金到位100万元，实际使用36.68万元，其中发明专利资助支出12.38万元，实用新型专利资助支出24.3万元。

- 项目绩效分析

此次项目评价主要选取成本效益分析法，从项目投入、过程、产出与效益3个一级指标、10个二级指标和22个三级指标对2017年度本级专项进行绩效评价。在投入方面重点评价时效、绩效目标设置、资金落实等方面工作；在过程方面重点评价业务管理、资金使用管理等方面工作；在产出与效益方面重点评价产出数量、质量、经济效益、社会效益及服务对象满意度等方面工作。其中：

（一）项目绩效评价工作开展情况

为推动2017年度本级专项绩效自评工作顺利开展，我局成立了2017年度本级专项绩效自评工作小组，由局主要领导任组长，相关业务分管领导为成员。及时召开工作小组专题会议，研究部署2017年度本级专项绩效自评工作。自评小组通过深入各县级科技管理部门调研、走访科研项目承担单位、专利资助申报单位，广泛听取意见和建议，并在此基础上，认真逐条对照绩效评价指标，积极开展自评。经评价，自评得分92.43分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2017年度本级专项的年度绩效目标基本完成，部分指标超额完成，也有个别指标未完成。具体如下：

1.时效目标：经核验，所有项目均在2017年年底前完成。目标完成100%。

2.成本目标：市本级科技专项支出517万元，专利资助支出36.68万元，支出总额553.68万元，低于成本要求的875万元。超预期完成目标。

3.产出数量目标：市级科技计划项目立项的数量82项，超过要求的80项，目标完成102.5%。资助专利的数量为478项，未达到设定目标，主要原因是因统计口径调整，2017年度专利资助项目较2016年度大幅减少，目标完成约为41.82%。

4.产出质量目标：市级科技计划项目立项推动R&D经费投入（错年值）达到17.49亿元，较上年度增长15%，超过绩效目标设置的16.73亿元（较上年度增长10%），目标完成104.54%。专利资助工作推动发明专利申请达到505件，较上年度增长19.4%，超过绩效目标设置的465件（较上年度增长10%），目标完成108.6%。

5.经济效益目标：对帮助专利权人减轻专利申请和维护成本50.05万元，未达到设定目标，主要原因是因统计口径调整，2017年度专利资助项目较2016年度大幅减少，目标完成约为43.39%。

6.社会效益目标：全市R&D占GDP比重情况（错年值）为0.94%，略低于设定的绩效目标是0.95%，目标完成约为98.95%。据统计，2017年全市专利申请和授权量分别为4294件和2765件，其中2017年全市发明专利申请量为505件，同比增长19.39%。2017年末全市每万人口发明专利拥有量达到2.192件，较上年度增长0.522件，超过设定的绩效目标是2件（较上年度增长0.33件），目标完成109.6%。

7.服务对象满意度目标：通过抽样调查服务对象满意率约为95%，未收到社会公众投诉，目标完成100%。

（三）项目绩效分析

根据从投入、过程、产出与效益等三个部分建立项目绩效自评体系，经认真自评，总分100分，得分92.43分，评价等级优秀。

1.项目投入评价指标满分30分，自评27分。

其中：

（1）时效情况4分，得分4分。2017年度市级科技计划项目、专利资助专项能够按照项目计划实施，符合项目实效要求。

（2）项目立项10分，得分10分。项目绩效目标设置较为合理，与预算确定的资金量相匹配，绩效目标能细化分解为具体绩效指标，绩效指标明确。

（3）资金落实16分，得分13分。各专项能按照有关规定控制成本。计划投入资金875万元，其中市本级科技计划项目计划投入685万元、专利资助专项计划投入100万元、市级科技进步奖评审计划投入90万元。但因自2017年起市级科技进步奖评审项目取消，同时，因市级财政资金紧张，市级科技计划项目安排受限，资金到位率仅为70.51%。当年度专利资助工作因统计口径调整，资助专利数量较上年明显减少，当年度专利资助专项支出为36.68万元，总的资金使用率为89.74%。在资金到位率、使用率上有扣分。专项资金在支出过程中符合有关要求，不存在挤占、挪用等违规现象。

2.项目过程评价指标满分30分，自评30分。

其中：

（1）业务管理15分，得分15分。2017年度市级科技计划项目、专利资助专项能够按照科技计划项目管理办法、市专利发展专项资金管理办法等业务管理制度执行实施，市级科技计划项目经过专家评审及管理部门评分，业务管理到位。

（2）资金使用管理15分，得分15分。2017年度市级科技计划项目、专利资助专项资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定，资金拨付有完整审批程序和手续。

3. 产出与效益评价指标满分40分，自评得分35.43分。

其中：

（1）产出数量8分，得分5.74分。市本级科技计划项目立项数量达到82项，完成了绩效目标任务所提出的80项的要求。专利资助数量为478项，未达到设定目标，主要原因是因统计口径调整，2017年度专利资助项目较2016年度大幅减少。

（2）产出质量10分，得分10分。市级科技计划项目立项有力推动了全市研发经费投入增长，R&D经费投入（错年值）达到17.49亿元，较上年度增长15%，完成设定绩效目标。专利资助工作虽资助数量减少，但仍有力推动全市发明专利申请数量增长情况，2017年全市发明专利申请量同比增长19.39%，完成设定绩效目标。

（3）经济效益4分，得分1.74分。专利资助项目的实施对帮助专利权人减轻专利申请和维护成本50.05万元，但未达到设定目标，主要原因是因统计口径调整，2017年度专利资助项目较2016年度大幅减少。

（4）社会效益10分，得分9.95分。全市R&D占GDP比重情况（错年值）为0.94%，略低于设定的绩效目标是0.95%，但较上年度也有一定提升，主要原因是全社会研发投入经费增长幅度较GDP增长幅度略低。专利资助工作有力推动专利类型中最重要的发明专利申请数量增长，推动全市每万人发明专利拥有量这一指标达到历史峰值，即为2.192件，较上年度增长28.94%，超预期完成绩效目标。

（5）服务对象满意度8分，得分8分。通过抽样调查服务对象满意率约为95%，未收到社会公众投诉，完成绩效目标。

- 存在问题

1. 财政科技专项资金的所产生的经济、社会效益等还有待进一步提升。特别是通过项目实施，推动全市R&D占GDP比重、全市每万人口发明专利拥有量提升，促进专利发展和知识产权保护等方面还有待大力加强。

2. 2017年度专利资助的数量为478项，一方面因统计口径调整，资助数量较2016年度大幅减少，目标完成约为41.9%。另一方面企业申报专利资助、享受《三明市专利发展专项资金管理办法（试行）》的数量还不多，专项支出还不满足资金支出计划，支出进度偏滞后。

3. 在新的行政审批和公共服务事项工作形势下，市级科技计划项目立项申报和管理已不满足最新的工作要求，例如市级科技计划项目申报、专利资助项目申报需授权我局派驻市行政服务中心窗口办理。对科技项目，特别是项目承担单位在县级的项目实施还缺乏有效的、全过程的跟踪管理制度。

- 有关建议

一是结合市级科技计划项目、专利发展专项的实际情况和各自特点科学制定绩效管理目标，力争通过科学管理进一步有效提高财政专项资金的经济效益和社会效益。

二是加大对市级科技计划项目申报指南、《三明市专利发展专项资金管理办法（试行）》等政策的宣传和解读，提高政策知晓率和企业受惠率。

三是认真贯彻落实国家、省上关于深化“放管服”改革转变政府职能的工作要求及市委、市政府关于“一趟不用跑、最多跑一趟”等行政审批和公共服务事项对应的工作要求，认真梳理市级科技计划项目立项申报和管理及专利资助专项办理流程，尽量减少审批环节、精简审批流程。修订市科技与知识产权局廉政风险防控工作手册，对科技计划项目、专利资助等专项工作的各个流程梳理出廉政风险点，确定风险等级，制定防控措施，健全完善全过程跟踪管理制度。

三明市科技与知识产权局

2018年6月18日